附件：

江苏省自然科学基金项目结题验收程序

江苏省自然科学基金项目结题验收由省基金办委托项目主管部门或项目承担单位集中组织办理，原则上不接受个人办理验收手续。具体步骤如下：

步骤一、验收申请。

1、结题验收方案。科技主管部门将本年度所有需结题验收项目的组织结题的安排拟定报我处。同时集中报送各在研及本次将验收项目研究成果信息简表（报送请于9月20日前完成。邮箱：fanj@jstd.gov.cn）

2、网上申请。验收方案批准后，各主管部门通知项目承担人登录江苏省科技计划管理网递交网上申请。网址：http://www.jskjjh.gov.cn。网上验收申请经项目主管部门审核后提交省科技厅社发处即可（网上递交即可，无需等待批准，纸质材料审核后才通过网上批准）。

3、纸质材料审批。项目承担人准备好《江苏省科技计划项目验收材料》合订本1份（暂时不装订，夹到一起即可，待验收意见出来后装订到一起），由项目主管部门于每周三统一报送至省基金办（每周三办理，其他时间不办理）。

步骤二、组织验收。验收申请获批后，项目主管部门或承担单位依照省基金办确定的方式组织项目验收。网上申请验收证书：项目负责人打印专家意见表格，填写专家意见并由专家签字扫描后上传（函评项目选择其中一份代表小组专家的综合意见上传），项目主管部门审核后网上递交，等待审批验收证书。

步骤三、结题评议。结题评议于年底进行。项目顺利通过验收后，项目主管部门年底前将每个结题项目《江苏省科技计划项目验收材料》合订本（含专家验收意见，验收意见无需盖章）一式两份，于2011年12月1日前报省基金办，统一参加结题评议。通过评议的项目办理验收证书；评为优秀的项目中遴选出部分予以滚动支持；评为差的项目，其项目承担人3年内不得申报省基金项目。

《江苏省科技计划项目验收材料》合订本内容包括：

1、封面；

2、目录；

3、验收申请表；

4、建议验收专家名单；

5、项目合同书复印件；

6、研发工作总结；

7、研发技术报告；

8、经费决算表（30万项目需审计章、100万项目需提前预约我厅审计）；

9、材料附件：指项目的研究成果，包括论文（需在国家核心期刊或SCI源等期刊上发表）复印件、软件、数据库、模型、专利等，由项目承担单位与省基金委共享。发表的论文、论著等成果均应标注“江苏省基础研究计划（自然科学基金）资助项目”及项目编号，未标注的不得收入验收材料合订本；其他类型的研究成果必须是在项目进行期间完成的方可收入验收材料合订本中，否则不予批准验收。